## Planilha1
EDT | Nome da tarefa | Início | Término | Custo | Predecessoras | Sucessoras | Quant. Prev. | Unid. | Duração | Produtividade | Início da Linha de Base | Término da linha de base | % concluída | Início real | Término real | Início Agendado | Término Agendado | Produtividade Real | % BaseLine | % Avanço Previsto | % Avanço Real | Crítica | Duração da Linha de Base | Duração Agendada | Margem de atraso permitida | Margem de atraso total | Tipo de restrição
1 | Log - Galpão | Seg 04/03/24 | Qui 05/09/24 | 20195650 |  |  | 137852 |  | 131 dias | 1052 /dia | Seg 04/03/24 | Qui 05/09/24 | 0% | ND | ND | Seg 04/03/24 | Qui 05/09/24 |  | 32.82 | 12.34 | 0 | Sim | 131 dias | 131 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.1 | Marcos Contratuais | Seg 04/03/24 | Qui 05/09/24 | 0 |  |  | 0 |  | 131 dias | 0 /dia | Seg 04/03/24 | Qui 05/09/24 | 0% | ND | ND | Seg 04/03/24 | Qui 05/09/24 |  | 32.82 | 0 | 0 | Sim | 131 dias | 131 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.1.1 | Ordem de Serviço | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | 0 |  | 6;10;11;12;13 | 0 |  | 0 dias | - | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | 0% | ND | ND | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Não Iniciado | 100 | 0 | 0 | Sim | 0 dias | 0 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.1.2 | Entrega de Obra | Qui 05/09/24 | Qui 05/09/24 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 dias | - | Qui 05/09/24 | Qui 05/09/24 | 0% | ND | ND | Qui 05/09/24 | Qui 05/09/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Sim | 0 dias | 0 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.2 | Projetos | Seg 04/03/24 | Seg 08/04/24 | 0 |  |  | 15 |  | 25 dias | 0 /dia | Seg 04/03/24 | Seg 08/04/24 | 0% | ND | ND | Seg 04/03/24 | Seg 08/04/24 |  | 100 | 0 | 0 | Não | 25 dias | 25 dias | 106 dias | 106 dias | O Mais Breve Possível
1.2.1 | Arquitetura | Seg 04/03/24 | Sex 08/03/24 | 0 | 3 | 7 | 5 |  | 5 dias | 1 /dia | Seg 04/03/24 | Sex 08/03/24 | 0% | ND | ND | Seg 04/03/24 | Sex 08/03/24 | Não Iniciado | 100 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 106 dias | O Mais Breve Possível
1.2.2 | Projetos Básicos | Seg 11/03/24 | Sex 22/03/24 | 0 | 6 | 8 | 5 |  | 10 dias | 0 /dia | Seg 11/03/24 | Sex 22/03/24 | 0% | ND | ND | Seg 11/03/24 | Sex 22/03/24 | Não Iniciado | 100 | 0 | 0 | Não | 10 dias | 10 dias | 0 dias | 106 dias | O Mais Breve Possível
1.2.3 | Projetos Executivos | Seg 25/03/24 | Seg 08/04/24 | 0 | 7 |  | 5 |  | 10 dias | 0 /dia | Seg 25/03/24 | Seg 08/04/24 | 0% | ND | ND | Seg 25/03/24 | Seg 08/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0 | 0 | Não | 10 dias | 10 dias | 106 dias | 106 dias | O Mais Breve Possível
1.3 | Canteiro de Obras | Seg 04/03/24 | Qua 28/08/24 | 0 |  |  | 260 |  | 125 dias | 2 /dia | Seg 04/03/24 | Qua 04/09/24 | 0% | ND | ND | Seg 04/03/24 | Qua 28/08/24 |  | 33.08 | 0 | 0 | Sim | 130 dias | 125 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.3.1 | Mobilização | Seg 04/03/24 | Sex 08/03/24 | 0 | 3 |  | 0 |  | 5 dias | 0 /dia | Seg 04/03/24 | Sex 08/03/24 | 0% | ND | ND | Seg 04/03/24 | Sex 08/03/24 | Não Iniciado | 100 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 126 dias | 126 dias | Não iniciar antes de
1.3.2 | Montagem do canteiro de obras | Seg 04/03/24 | Sex 22/03/24 | 0 | 3 | 17 | 0 |  | 15 dias | 0 /dia | Seg 04/03/24 | Sex 22/03/24 | 0% | ND | ND | Seg 04/03/24 | Sex 22/03/24 | Não Iniciado | 100 | 0 | 0 | Sim | 15 dias | 15 dias | 0 dias | 0 dias | Não iniciar antes de
1.3.3 | Operação do canteiros de obras | Seg 04/03/24 | Qua 28/08/24 | 0 | 3 |  | 130 |  | 125 dias | 1 /dia | Seg 04/03/24 | Qua 04/09/24 | 0% | ND | ND | Seg 04/03/24 | Qua 28/08/24 | Não Iniciado | 33.08 | 0 | 0 | Não | 130 dias | 125 dias | 6 dias | 6 dias | O Mais Breve Possível
1.3.4 | Equipe Técnica | Seg 04/03/24 | Qua 28/08/24 | 0 | 3 |  | 130 |  | 125 dias | 1 /dia | Seg 04/03/24 | Qua 04/09/24 | 0% | ND | ND | Seg 04/03/24 | Qua 28/08/24 | Não Iniciado | 33.08 | 0 | 0 | Não | 130 dias | 125 dias | 6 dias | 6 dias | Não terminar antes de
1.4 | Galpão | Seg 25/03/24 | Qui 05/09/24 | 20195650 |  | 4 | 137577 |  | 116 dias | 1186 /dia | Seg 25/03/24 | Qui 05/09/24 | 0% | ND | ND | Seg 25/03/24 | Qui 05/09/24 |  | 24.14 | 12.34 | 0 | Sim | 116 dias | 116 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1 | Fundações | Seg 25/03/24 | Sex 03/05/24 | 960000 |  |  | 256 |  | 28 dias | 9 /dia | Seg 25/03/24 | Seg 06/05/24 | 0% | ND | ND | Seg 25/03/24 | Sex 03/05/24 |  | 96.55 | 4.72 | 0 | Sim | 29 dias | 28 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.1 | Estaqueamento | Seg 25/03/24 | Qui 25/04/24 | 768000 |  |  | 192 | unid | 23 dias | 8 unid/dia | Seg 25/03/24 | Qui 25/04/24 | 0% | ND | ND | Seg 25/03/24 | Qui 25/04/24 |  | 100 | 3.8 | 0 | Sim | 23 dias | 23 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.1.1 | Estaqueamento Eixo 1 -4 | Seg 25/03/24 | Qui 28/03/24 | 192000 | 11 | 18;23 | 48 | unid | 4 dias | 12 unid/dia | Seg 25/03/24 | Qui 28/03/24 | 0% | ND | ND | Seg 25/03/24 | Qui 28/03/24 | Não Iniciado | 100 | 0.95 | 0 | Sim | 4 dias | 4 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.1.2 | Estaqueamento Eixo 4- 7 | Seg 01/04/24 | Qui 04/04/24 | 144000 | 17 | 19;24 | 36 | unid | 4 dias | 9 unid/dia | Seg 01/04/24 | Qui 04/04/24 | 0% | ND | ND | Seg 01/04/24 | Qui 04/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.71 | 0 | Não | 4 dias | 4 dias | 0 dias | 16 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.1.3 | Estaqueamento Eixo 7- 10 | Sex 05/04/24 | Qua 10/04/24 | 144000 | 18 | 20;25 | 36 | unid | 4 dias | 9 unid/dia | Sex 05/04/24 | Qui 11/04/24 | 0% | ND | ND | Sex 05/04/24 | Qua 10/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.71 | 0 | Não | 5 dias | 4 dias | 0 dias | 28 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.1.4 | Estaqueamento Eixo 10 - 13 | Qui 11/04/24 | Qui 18/04/24 | 144000 | 19 | 21;26 | 36 | unid | 6 dias | 6 unid/dia | Sex 12/04/24 | Qui 18/04/24 | 0% | ND | ND | Qui 11/04/24 | Qui 18/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.71 | 0 | Não | 5 dias | 6 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.1.5 | Estaqueamento Eixo 13 -16 | Sex 19/04/24 | Qui 25/04/24 | 144000 | 20 | 27 | 36 | unid | 5 dias | 7 unid/dia | Sex 19/04/24 | Qui 25/04/24 | 0% | ND | ND | Sex 19/04/24 | Qui 25/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.71 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.2 | Blocos | Seg 01/04/24 | Sex 03/05/24 | 192000 |  |  | 64 | unid | 24 dias | 2 unid/dia | Seg 01/04/24 | Seg 06/05/24 | 0% | ND | ND | Seg 01/04/24 | Sex 03/05/24 |  | 96 | 0.92 | 0 | Sim | 25 dias | 24 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.2.1 | Blocos Eixo 1 -4 | Seg 01/04/24 | Qui 04/04/24 | 48000 | 17 | 30;24 | 16 | unid | 4 dias | 4 unid/dia | Seg 01/04/24 | Sex 05/04/24 | 0% | ND | ND | Seg 01/04/24 | Qui 04/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.24 | 0 | Sim | 5 dias | 4 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.2.2 | Blocos Eixo 4- 7 | Sex 05/04/24 | Qui 11/04/24 | 36000 | 18;23 | 31;25 | 12 | unid | 3,5 dias | 3 unid/dia | Seg 08/04/24 | Sex 12/04/24 | 0% | ND | ND | Sex 05/04/24 | Qui 11/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.18 | 0 | Não | 5 dias | 3,5 dias | 0 dias | 16 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.2.3 | Blocos Eixo 7- 10 | Sex 12/04/24 | Qui 18/04/24 | 36000 | 19;24 | 32;26 | 12 | unid | 5 dias | 2 unid/dia | Seg 15/04/24 | Sex 19/04/24 | 0% | ND | ND | Sex 12/04/24 | Qui 18/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.18 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 27 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.2.4 | Blocos Eixo 10 - 13 | Sex 19/04/24 | Qui 25/04/24 | 36000 | 20;25 | 33;27 | 12 | unid | 5 dias | 2 unid/dia | Seg 22/04/24 | Sex 26/04/24 | 0% | ND | ND | Sex 19/04/24 | Qui 25/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.18 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.1.2.5 | Blocos Eixo 13 -16 | Sex 26/04/24 | Sex 03/05/24 | 36000 | 21;26 | 34 | 12 | unid | 5 dias | 2 unid/dia | Seg 29/04/24 | Seg 06/05/24 | 0% | ND | ND | Sex 26/04/24 | Sex 03/05/24 | Não Iniciado | 80 | 0.14 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2 | Superestrutura | Sex 05/04/24 | Seg 22/07/24 | 934400 |  |  | 128 |  | 75 dias | 1 /dia | Seg 08/04/24 | Ter 23/07/24 | 0% | ND | ND | Sex 05/04/24 | Seg 22/07/24 |  | 25.33 | 2.36 | 0 | Sim | 75 dias | 75 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.1 | Montagem de Pilares | Sex 05/04/24 | Sex 10/05/24 | 614400 |  |  | 64 | unid | 25 dias | 2 unid/dia | Seg 08/04/24 | Seg 13/05/24 | 0% | ND | ND | Sex 05/04/24 | Sex 10/05/24 |  | 76 | 2.36 | 0 | Sim | 25 dias | 25 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.1.1 | Montagem de Pilares Eixo 1 -4 | Sex 05/04/24 | Sex 12/04/24 | 153600 | 23 | 49;31 | 16 | unid | 6 dias | 2 unid/dia | Seg 08/04/24 | Sex 12/04/24 | 0% | ND | ND | Sex 05/04/24 | Sex 12/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.76 | 0 | Sim | 5 dias | 6 dias | 0 dias | 0 dias | Não iniciar antes de
1.4.2.1.2 | Montagem de Pilares Eixo 4- 7 | Seg 15/04/24 | Sex 19/04/24 | 115200 | 24;30 | 32;50 | 12 | unid | 5 dias | 2 unid/dia | Seg 15/04/24 | Sex 19/04/24 | 0% | ND | ND | Seg 15/04/24 | Sex 19/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.57 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 15 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.1.3 | Montagem de Pilares Eixo 7- 10 | Seg 22/04/24 | Qui 25/04/24 | 115200 | 25;31 | 33;51 | 12 | unid | 4 dias | 3 unid/dia | Seg 22/04/24 | Sex 26/04/24 | 0% | ND | ND | Seg 22/04/24 | Qui 25/04/24 | Não Iniciado | 100 | 0.57 | 0 | Não | 5 dias | 4 dias | 0 dias | 26 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.1.4 | Montagem de Pilares Eixo 10 - 13 | Sex 26/04/24 | Sex 03/05/24 | 115200 | 26;32 | 34;52 | 12 | unid | 5 dias | 2 unid/dia | Seg 29/04/24 | Seg 06/05/24 | 0% | ND | ND | Sex 26/04/24 | Sex 03/05/24 | Não Iniciado | 80 | 0.46 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.1.5 | Montagem de Pilares Eixo 13 -16 | Seg 06/05/24 | Sex 10/05/24 | 115200 | 27;33 | 36;53 | 12 | unid | 5 dias | 2 unid/dia | Ter 07/05/24 | Seg 13/05/24 | 0% | ND | ND | Seg 06/05/24 | Sex 10/05/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.2 | Montagem de Muros de Docas | Seg 13/05/24 | Seg 17/06/24 | 160000 |  |  | 32 | unid | 25 dias | 1 unid/dia | Ter 14/05/24 | Ter 18/06/24 | 0% | ND | ND | Seg 13/05/24 | Seg 17/06/24 |  | 0 | 0 | 0 | Não | 25 dias | 25 dias | 33 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.2.1 | Montagem de Muros de Docas Eixo 1 -4 | Seg 13/05/24 | Sex 17/05/24 | 40000 | 34 | 37;42 | 8 | unid | 5 dias | 1 unid/dia | Ter 14/05/24 | Seg 20/05/24 | 0% | ND | ND | Seg 13/05/24 | Sex 17/05/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.2.2 | Montagem de Muros de Docas Eixo 4- 7 | Seg 20/05/24 | Sex 24/05/24 | 30000 | 36 | 38;43 | 6 | unid | 5 dias | 1 unid/dia | Ter 21/05/24 | Seg 27/05/24 | 0% | ND | ND | Seg 20/05/24 | Sex 24/05/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.2.3 | Montagem de Muros de Docas Eixo 7- 10 | Seg 27/05/24 | Seg 03/06/24 | 30000 | 37 | 39;44 | 6 | unid | 5 dias | 1 unid/dia | Ter 28/05/24 | Ter 04/06/24 | 0% | ND | ND | Seg 27/05/24 | Seg 03/06/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.2.4 | Montagem de Muros de Docas Eixo 10 - 13 | Ter 04/06/24 | Seg 10/06/24 | 30000 | 38 | 40;45 | 6 | unid | 5 dias | 1 unid/dia | Qua 05/06/24 | Ter 11/06/24 | 0% | ND | ND | Ter 04/06/24 | Seg 10/06/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.2.5 | Montagem de Muros de Docas Eixo 13 -16 | Ter 11/06/24 | Seg 17/06/24 | 30000 | 39 | 42;46 | 6 | unid | 5 dias | 1 unid/dia | Qua 12/06/24 | Ter 18/06/24 | 0% | ND | ND | Ter 11/06/24 | Seg 17/06/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.3 | Montagem de Nichos | Ter 18/06/24 | Seg 22/07/24 | 160000 |  |  | 32 | unid | 25 dias | 1 unid/dia | Qua 19/06/24 | Ter 23/07/24 | 0% | ND | ND | Ter 18/06/24 | Seg 22/07/24 |  | 0 | 0 | 0 | Não | 25 dias | 25 dias | 33 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.3.1 | Montagem de Nichos Eixo 1 -4 | Ter 18/06/24 | Seg 24/06/24 | 40000 | 40;36 | 43 | 8 | unid | 5 dias | 1 unid/dia | Qua 19/06/24 | Ter 25/06/24 | 0% | ND | ND | Ter 18/06/24 | Seg 24/06/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.3.2 | Montagem de Nichos Eixo 4- 7 | Ter 25/06/24 | Seg 01/07/24 | 30000 | 42;37 | 44 | 6 | unid | 5 dias | 1 unid/dia | Qua 26/06/24 | Ter 02/07/24 | 0% | ND | ND | Ter 25/06/24 | Seg 01/07/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.3.3 | Montagem de Nichos Eixo 7- 10 | Ter 02/07/24 | Seg 08/07/24 | 30000 | 43;38 | 45 | 6 | unid | 5 dias | 1 unid/dia | Qua 03/07/24 | Ter 09/07/24 | 0% | ND | ND | Ter 02/07/24 | Seg 08/07/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.3.4 | Montagem de Nichos Eixo 10 - 13 | Ter 09/07/24 | Seg 15/07/24 | 30000 | 44;39 | 46 | 6 | unid | 5 dias | 1 unid/dia | Qua 10/07/24 | Ter 16/07/24 | 0% | ND | ND | Ter 09/07/24 | Seg 15/07/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.2.3.5 | Montagem de Nichos Eixo 13 -16 | Ter 16/07/24 | Seg 22/07/24 | 30000 | 45;40 |  | 6 | unid | 5 dias | 1 unid/dia | Qua 17/07/24 | Ter 23/07/24 | 0% | ND | ND | Ter 16/07/24 | Seg 22/07/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 33 dias | 33 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3 | Estrutura Metálica | Seg 15/04/24 | Sex 30/08/24 | 12551250 |  |  | 76443 |  | 98 dias | 780 /dia | Seg 15/04/24 | Sex 30/08/24 | 0% | ND | ND | Seg 15/04/24 | Sex 30/08/24 |  | 14.29 | 5.26 | 0 | Sim | 98 dias | 98 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.1 | Montagem Estrutura de Cobertura | Seg 15/04/24 | Ter 13/08/24 | 7593750 |  |  | 30375 | m² | 85 dias | 357 m²/dia | Seg 15/04/24 | Ter 13/08/24 | 0% | ND | ND | Seg 15/04/24 | Ter 13/08/24 |  | 16.47 | 5.26 | 0 | Sim | 85 dias | 85 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.1.1 | Montagem Estrutura de Cobertura Eixo 1 -4 | Seg 15/04/24 | Seg 13/05/24 | 1518750 | 30 | 50;55TI+33 dias;82 | 6075 | m² | 20 dias | 303 m²/dia | Seg 15/04/24 | Seg 13/05/24 | 0% | ND | ND | Seg 15/04/24 | Seg 13/05/24 | Não Iniciado | 70 | 5.26 | 0 | Sim | 20 dias | 20 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.1.2 | Montagem Estrutura de Cobertura Eixo 4- 7 | Ter 14/05/24 | Ter 04/06/24 | 1518750 | 31;49 | 51;56;83 | 6075 | m² | 15 dias | 405 m²/dia | Ter 14/05/24 | Ter 04/06/24 | 0% | ND | ND | Ter 14/05/24 | Ter 04/06/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Sim | 15 dias | 15 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.1.3 | Montagem Estrutura de Cobertura Eixo 7- 10 | Qua 05/06/24 | Ter 25/06/24 | 1518750 | 32;50 | 52;57;84 | 6075 | m² | 15 dias | 405 m²/dia | Qua 05/06/24 | Ter 25/06/24 | 0% | ND | ND | Qua 05/06/24 | Ter 25/06/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Sim | 15 dias | 15 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.1.4 | Montagem Estrutura de Cobertura Eixo 10 - 13 | Qua 26/06/24 | Ter 16/07/24 | 1518750 | 33;51 | 53;58;85 | 6075 | m² | 15 dias | 405 m²/dia | Qua 26/06/24 | Ter 16/07/24 | 0% | ND | ND | Qua 26/06/24 | Ter 16/07/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Sim | 15 dias | 15 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.1.5 | Montagem Estrutura de Cobertura Eixo 13 -16 | Qua 17/07/24 | Ter 13/08/24 | 1518750 | 34;52 | 61;59;67;73;86 | 6075 | m² | 20 dias | 303 m²/dia | Qua 17/07/24 | Ter 13/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 17/07/24 | Ter 13/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Sim | 20 dias | 20 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.2 | Montagem estrutura de fechamento lateral | Seg 01/07/24 | Sex 23/08/24 | 3037500 |  |  | 10260 | m² | 40 dias | 256 m²/dia | Seg 01/07/24 | Sex 23/08/24 | 0% | ND | ND | Seg 01/07/24 | Sex 23/08/24 |  | 0 | 0 | 0 | Não | 40 dias | 40 dias | 9 dias | 9 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.2.1 | Montagem estrutura de fechamento lateral Eixo 1 -4 | Seg 01/07/24 | Qua 10/07/24 | 607500 | 49TI+33 dias | 56 | 2700 | m² | 8 dias | 337 m²/dia | Seg 01/07/24 | Qua 10/07/24 | 0% | ND | ND | Seg 01/07/24 | Qua 10/07/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 8 dias | 8 dias | 0 dias | 9 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.2.2 | Montagem estrutura de fechamento lateral Eixo 4- 7 | Qui 11/07/24 | Seg 22/07/24 | 607500 | 50;55 | 57 | 1620 | m² | 8 dias | 202 m²/dia | Qui 11/07/24 | Seg 22/07/24 | 0% | ND | ND | Qui 11/07/24 | Seg 22/07/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 8 dias | 8 dias | 0 dias | 9 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.2.3 | Montagem estrutura de fechamento lateral Eixo 7- 10 | Ter 23/07/24 | Qui 01/08/24 | 607500 | 51;56 | 58 | 1620 | m² | 8 dias | 202 m²/dia | Ter 23/07/24 | Qui 01/08/24 | 0% | ND | ND | Ter 23/07/24 | Qui 01/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 8 dias | 8 dias | 0 dias | 9 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.2.4 | Montagem estrutura de fechamento lateral Eixo 10 - 13 | Sex 02/08/24 | Ter 13/08/24 | 607500 | 52;57 | 59 | 1620 | m² | 8 dias | 202 m²/dia | Sex 02/08/24 | Ter 13/08/24 | 0% | ND | ND | Sex 02/08/24 | Ter 13/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 8 dias | 8 dias | 0 dias | 9 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.2.5 | Montagem estrutura de fechamento lateral Eixo 13 -16 | Qua 14/08/24 | Sex 23/08/24 | 607500 | 53;58 |  | 2700 | m² | 8 dias | 337 m²/dia | Qua 14/08/24 | Sex 23/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 14/08/24 | Sex 23/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 8 dias | 8 dias | 9 dias | 9 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.3 | Montagem estrutura marquise | Qua 14/08/24 | Ter 27/08/24 | 1620000 |  |  | 5400 | m² | 10 dias | 540 m²/dia | Qua 14/08/24 | Ter 27/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 14/08/24 | Ter 27/08/24 |  | 0 | 0 | 0 | Não | 10 dias | 10 dias | 7 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.3.1 | Montagem estrutura de Marquise Eixo 1 -4 | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24 | 324000 | 53 | 62 | 1080 | m² | 2 dias | 540 m²/dia | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.3.2 | Montagem estrutura de Marquise Eixo 4- 7 | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | 324000 | 61 | 63 | 1080 | m² | 2 dias | 540 m²/dia | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | 0% | ND | ND | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.3.3 | Montagem estrutura de Marquise Eixo 7- 10 | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | 324000 | 62 | 64 | 1080 | m² | 2 dias | 540 m²/dia | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | 0% | ND | ND | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.3.4 | Montagem estrutura de Marquise Eixo 10 - 13 | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 324000 | 63 | 65 | 1080 | m² | 2 dias | 540 m²/dia | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 0% | ND | ND | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.3.5 | Montagem estrutura de Marquise Eixo 13 -16 | Seg 26/08/24 | Ter 27/08/24 | 324000 | 64 |  | 1080 | m² | 2 dias | 540 m²/dia | Seg 26/08/24 | Ter 27/08/24 | 0% | ND | ND | Seg 26/08/24 | Ter 27/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 7 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.4 | Calhas e Arremates | Qua 14/08/24 | Ter 27/08/24 | 100000 |  |  | 30375 | m² | 10 dias | 3037 m²/dia | Qua 14/08/24 | Ter 27/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 14/08/24 | Ter 27/08/24 |  | 0 | 0 | 0 | Não | 10 dias | 10 dias | 7 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.4.1 | Calhas e Arremates Eixo 1 -4 | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24 | 20000 | 53 | 68 | 6075 | m² | 2 dias | 3037 m²/dia | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.4.2 | Calhas e Arremates Eixo 4- 7 | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | 20000 | 67 | 69 | 6075 | m² | 2 dias | 3037 m²/dia | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | 0% | ND | ND | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.4.3 | Calhas e Arremates Eixo 7- 10 | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | 20000 | 68 | 70 | 6075 | m² | 2 dias | 3037 m²/dia | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | 0% | ND | ND | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.4.4 | Calhas e Arremates Eixo 10 - 13 | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 20000 | 69 | 71 | 6075 | m² | 2 dias | 3037 m²/dia | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 0% | ND | ND | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.4.5 | Calhas e Arremates Eixo 13 -16 | Seg 26/08/24 | Ter 27/08/24 | 20000 | 70 |  | 6075 | m² | 2 dias | 3037 m²/dia | Seg 26/08/24 | Ter 27/08/24 | 0% | ND | ND | Seg 26/08/24 | Ter 27/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 7 dias | 7 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.5 | Venezianas | Qua 14/08/24 | Ter 27/08/24 | 100000 |  |  | 30 | unid | 10 dias | 3 unid/dia | Qua 14/08/24 | Ter 27/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 14/08/24 | Ter 27/08/24 |  | 0 | 0 | 0 | Não | 10 dias | 10 dias | 4 dias | 4 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.5.1 | Abertura e preparo de caixa Eixo 1 -4 | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24 | 20000 | 53 | 74 | 6 | unid | 2 dias | 3 unid/dia | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 14/08/24 | Qui 15/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 4 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.5.2 | Abertura e preparo de caixa Eixo 4- 7 | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | 20000 | 73 | 75 | 6 | unid | 2 dias | 3 unid/dia | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | 0% | ND | ND | Sex 16/08/24 | Seg 19/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 4 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.5.3 | Abertura e preparo de caixa Eixo 7- 10 | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | 20000 | 74 | 76 | 6 | unid | 2 dias | 3 unid/dia | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | 0% | ND | ND | Ter 20/08/24 | Qua 21/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 4 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.5.4 | Abertura e preparo de caixa Eixo 10 - 13 | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 20000 | 75 | 77 | 6 | unid | 2 dias | 3 unid/dia | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | 0% | ND | ND | Qui 22/08/24 | Sex 23/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 4 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.5.5 | Abertura e preparo de caixa Eixo 13 -16 | Seg 26/08/24 | Ter 27/08/24 | 20000 | 76 | 79 | 6 | unid | 2 dias | 3 unid/dia | Seg 26/08/24 | Ter 27/08/24 | 0% | ND | ND | Seg 26/08/24 | Ter 27/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 2 dias | 2 dias | 0 dias | 4 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.6 | Escada e Linha de Vida | Qua 28/08/24 | Sex 30/08/24 | 100000 |  |  | 3 | unid | 3 dias | 1 unid/dia | Qua 28/08/24 | Sex 30/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 28/08/24 | Sex 30/08/24 |  | 0 | 0 | 0 | Não | 3 dias | 3 dias | 4 dias | 4 dias | O Mais Breve Possível
1.4.3.6.1 | Montagem Escadas e Linha de Vida | Qua 28/08/24 | Sex 30/08/24 | 100000 | 77 |  | 3 | unid | 3 dias | 1 unid/dia | Qua 28/08/24 | Sex 30/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 28/08/24 | Sex 30/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 3 dias | 3 dias | 4 dias | 4 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4 | Piso de Concreto | Ter 14/05/24 | Qui 05/09/24 | 5750000 |  |  | 60750 |  | 82 dias | 740 /dia | Ter 14/05/24 | Qui 05/09/24 | 0% | ND | ND | Ter 14/05/24 | Qui 05/09/24 |  | 0 | 0 | 0 | Sim | 82 dias | 82 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.1 | Abertura e preparo de caixa | Ter 14/05/24 | Ter 20/08/24 | 1500000 |  |  | 30375 | m² | 70 dias | 433 m²/dia | Ter 14/05/24 | Ter 20/08/24 | 0% | ND | ND | Ter 14/05/24 | Ter 20/08/24 |  | 0 | 0 | 0 | Sim | 70 dias | 70 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.1.1 | Abertura e preparo de caixa Eixo 1 -4 | Ter 14/05/24 | Seg 20/05/24 | 300000 | 49 | 88;83 | 6075 | m² | 5 dias | 1215 m²/dia | Ter 14/05/24 | Seg 20/05/24 | 0% | ND | ND | Ter 14/05/24 | Seg 20/05/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 17 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.1.2 | Abertura e preparo de caixa Eixo 4- 7 | Qua 05/06/24 | Ter 11/06/24 | 300000 | 50;82 | 89;84 | 6075 | m² | 5 dias | 1215 m²/dia | Qua 05/06/24 | Ter 11/06/24 | 0% | ND | ND | Qua 05/06/24 | Ter 11/06/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 14 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.1.3 | Abertura e preparo de caixa Eixo 7- 10 | Qua 26/06/24 | Ter 02/07/24 | 300000 | 51;83 | 90;85 | 6075 | m² | 5 dias | 1215 m²/dia | Qua 26/06/24 | Ter 02/07/24 | 0% | ND | ND | Qua 26/06/24 | Ter 02/07/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 11 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.1.4 | Abertura e preparo de caixa Eixo 10 - 13 | Qua 17/07/24 | Ter 23/07/24 | 300000 | 52;84 | 91;86 | 6075 | m² | 5 dias | 1215 m²/dia | Qua 17/07/24 | Ter 23/07/24 | 0% | ND | ND | Qua 17/07/24 | Ter 23/07/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 8 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.1.5 | Abertura e preparo de caixa Eixo 13 -16 | Qua 14/08/24 | Ter 20/08/24 | 300000 | 53;85 | 92 | 6075 | m² | 5 dias | 1215 m²/dia | Qua 14/08/24 | Ter 20/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 14/08/24 | Ter 20/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Sim | 5 dias | 5 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.2 | Concretagem | Ter 21/05/24 | Qui 05/09/24 | 4250000 |  |  | 30375 | m² | 77 dias | 394 m²/dia | Ter 21/05/24 | Qui 05/09/24 | 0% | ND | ND | Ter 21/05/24 | Qui 05/09/24 |  | 0 | 0 | 0 | Sim | 77 dias | 77 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.2.1 | Concretagem Eixo 1 -4 | Ter 21/05/24 | Qui 06/06/24 | 850000 | 82 | 89 | 6075 | m² | 12 dias | 506 m²/dia | Ter 21/05/24 | Qui 06/06/24 | 0% | ND | ND | Ter 21/05/24 | Qui 06/06/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 12 dias | 12 dias | 3 dias | 17 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.2.2 | Concretagem Eixo 4- 7 | Qua 12/06/24 | Qui 27/06/24 | 850000 | 83;88 | 90 | 6075 | m² | 12 dias | 506 m²/dia | Qua 12/06/24 | Qui 27/06/24 | 0% | ND | ND | Qua 12/06/24 | Qui 27/06/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 12 dias | 12 dias | 3 dias | 14 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.2.3 | Concretagem Eixo 7- 10 | Qua 03/07/24 | Qui 18/07/24 | 850000 | 84;89 | 91 | 6075 | m² | 12 dias | 506 m²/dia | Qua 03/07/24 | Qui 18/07/24 | 0% | ND | ND | Qua 03/07/24 | Qui 18/07/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 12 dias | 12 dias | 3 dias | 11 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.2.4 | Concretagem Eixo 10 - 13 | Qua 24/07/24 | Qui 08/08/24 | 850000 | 85;90 | 92 | 6075 | m² | 12 dias | 506 m²/dia | Qua 24/07/24 | Qui 08/08/24 | 0% | ND | ND | Qua 24/07/24 | Qui 08/08/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Não | 12 dias | 12 dias | 8 dias | 8 dias | O Mais Breve Possível
1.4.4.2.5 | Concretagem Eixo 13 -16 | Qua 21/08/24 | Qui 05/09/24 | 850000 | 86;91 |  | 6075 | m² | 12 dias | 506 m²/dia | Qua 21/08/24 | Qui 05/09/24 | 0% | ND | ND | Qua 21/08/24 | Qui 05/09/24 | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | Sim | 12 dias | 12 dias | 0 dias | 0 dias | O Mais Breve Possível